**附件3：2020年改善基本办学条件设备资料购置项目**

**工作时间表**

|  |  |
| --- | --- |
| **时 间** | **工 作 内 容** |
| 3月15日前 | 各项目单位向才找中心提交采购需求  确定采购方案 |
| 3月15日-4月10日 | 项目需求网上送审并修改  编制采购文件并陆续发出招标文件 |
| 4月10日-5月15日 | 组织公开招标或竞争性磋商  确定中标结果 |
| 5月15日——5月底 | 通过合同生成系统进行合同流转及签署  项目前期准备工作  具备实施条件的项目启动实施 |
| 6月—8月 | 项目实施  实施完成项目准备验收材料 |
| 9月底前 | 完成项目验收及付款 |