**附件3：2020年改善基本办学条件设备资料购置项目**

**工作时间表**

|  |  |
| --- | --- |
| **时 间** | **工 作 内 容** |
| 3月15日前 | 各项目单位向才找中心提交采购需求确定采购方案 |
| 3月15日-4月10日 | 项目需求网上送审并修改编制采购文件并陆续发出招标文件 |
| 4月10日-5月15日 | 组织公开招标或竞争性磋商确定中标结果 |
| 5月15日——5月底 | 通过合同生成系统进行合同流转及签署项目前期准备工作具备实施条件的项目启动实施 |
| 6月—8月 | 项目实施实施完成项目准备验收材料 |
| 9月底前 | 完成项目验收及付款 |